УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной 
комиссии Хабаровского края
от  18 февраля 2014 г. № 101/802-6

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Хабаровского края
по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Хабаровского края
14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Контроль за опубликованием в СМИ, в том числе подготовкой и размещением в сети Интернет сведений: - о назначении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва; - о назначении выборов в органы местного самоуправления; | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Хабаровского края и Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | В.В. Агуленко, М.М. Черемных, Г.Ю. Ян, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 1.2 | Контроль за размещением в сети Интернет: - Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва; - перечня средств массовой информации, полиграфических организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право предоставлять печатную площадь, эфирное время, оказывать услуги по изготовлению агитационных печатных материалов на платной основе | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Хабаровского края и Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | В.В. Агуленко, М.М. Черемных, Г.Ю. Ян, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.В. Агуленко, М.М. Черемных члены ИКХК |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.Ю. Машков, члены ИКХК |
| 1.5 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | Весь период | Г.К. Накушнов члены ИКХК |
| 1.6 | Подготовка информационных сведений (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | О.Ю. Машков, члены рабочей группы |
| 1.7 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Хабаровского края председателей окружных, территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 14 сентября 2014 года выборов | До 10 сентября 2014 года | Г.К. Накушнов члены ИКХК |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | По отдельным планам | В.В. Агуленко, члены ИКХК, председатели территориальных избирательных комиссий |
| 2.2 | Подготовка инструкций, методических пособий и рекомендаций по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | Весь период | Члены ИКХК, работники аппарата комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия окружным, территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований, участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | Весь период | Члены ИКХК, работники аппарата комиссии |
| 2.4 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний при проведении выборов в единый день голосования | Весь период | Г.Ю. Ян, члены ИКХК |
| 2.5 | Оказание содействия окружным, территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований, участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | Весь период | члены ИКХК, работники аппарата ИКХК |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям всех уровней по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами и др.) | Весь период | В.В. Агуленко, О.Ю. Машков, А.Ю. Зосенков |
| 2.7 | Оказание методической помощи окружным, территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований, участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | В.В. Агуленко, Члены ИКХК |
| 2.8 | Оказание помощи территориальным избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | В.В. Агуленко, О.Ю. Машков, В.В. Гуляева |
| 2.9 | Сбор информации о рассмотрении избирательными комиссиями избирательных споров, оказание избирательным комиссиям необходимой правовой консультативной помощи | Весь период | О.Ю. Машков, М.М. Черемных, члены ИКХК, |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Хабаровского края. | Весь период | О.Ю.Машков |
| 3.2 | Подготовка информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | 10 июля 2014 года (о выдвижении кандидатов, списков кандидатов) 13 августа 2014 года (о регистрации кандидатов, списков кандидатов) 12 сентября 2014 года (о ходе подготовки выборов) 22 сентября 2014 года (о проведении и общих результатах выборов) | В.В. Агуленко, М.М. Черемных, Г.Ю. Ян |
| 3.3 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Хабаровского края информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | Весь период | Г.Ю. Ян |
| 3.4 | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов Избирательной комиссии Хабаровского края по вопросам подготовки выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | Весь период | Г.К. Накушнов, В.В. Агуленко, О.Ю. Машков члены ИКХК |
| 3.5 | Разработка и изготовление плакатов, буклетов, памяток для организаторов и участников избирательной кампании, избирателей | Весь период | В.В. Агуленко, О.Ю. Машков, члены ИКХК |
| 3.6 | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах Избирательной комиссии Хабаровского края, нижестоящих избирательных комиссий | Весь период | В.В. Агуленко, М.М. Черемных, председатели территориальных избирательных комиссий |
| 3.7 | Подготовка к изданию специального выпуска журнала «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края» «Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края. Электоральная статистика» | Декабрь 2014 года | Г.К. Накушнов, члены ИКХК, работники аппарата ИКХК |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов, а также средств видеонаблюдения и трансляции изображения |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней к использованию и за их применением при голосовании на выборах | По отдельному решению ИКХК | Г.К. Накушнов, О.Ю. Машков Г.Ю. Ян |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва и в органы местного самоуправления | 15 сентября 2014 года | О.Ю. Машков, Г.Ю. Ян |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней на основании отчетов территориальных избирательных комиссий | До 8 октября 2014 года | О.Ю. Машков, Г.Ю. Ян |
| 5.3 | Рассмотрение на заседании комиссии обращений, поступивших в ходе подготовки и проведения депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва | До 14 октября 2014 года | О.Ю. Машков, члены ИКХК |