УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной 
комиссии Хабаровского края
от  17 февраля 2015 г. № 139/1141-6

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Хабаровского края
по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Хабаровского края
13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Контроль за опубликованием в СМИ, в том числе за подготовкой и размещением в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления; | По мере назначения выборов и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Хабаровского края и Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | В.В. Агуленко, М.М. Черемных, Г.Ю. Ян, отдел функционирования ГАС «Выборы» аппарата ИКХК, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 1.2 | Контроль за разработкой и утверждением Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов; | По мере назначения выборов и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Хабаровского края | В.В. Агуленко, М.М. Черемных, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.В. Агуленко, М.М. Черемных, члены ИКХК, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.Ю. Машков, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 1.5 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Г.К. Накушнов члены ИКХК |
| 1.6 | Подготовка информационных сведений (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | М.М. Черемных, Г.Ю. Ян, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 1.7 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Хабаровского края председателей территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года | До 13 сентября 2015 года | Г.К. Накушнов члены ИКХК |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | По отдельным планам | В.В. Агуленко, сектор технического и мультимедийного обеспечения аппарата ИКХК, председатели территориальных избирательных комиссий |
| 2.2 | Подготовка инструкций, методических пособий и рекомендаций по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Члены ИКХК, работники аппарата ИКХК |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований, участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Члены ИКХК, работники аппарата ИКХК |
| 2.4 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний при проведении выборов в единый день голосования | Весь период | Г.Ю. Ян, отдел функционирования ГАС «Выборы» аппарата ИКХК, члены ИКХК |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований, участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | члены ИКХК, работники аппарата ИКХК, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям всех уровней по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами и др.) | Весь период | В.В. Агуленко, А.Ю. Зосенков, В.М. Суриков |
| 2.7 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований, участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | В.В. Агуленко, Члены ИКХК, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 2.8 | Оказание помощи территориальным избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | О.Ю. Машков, В.В. Гуляева, председатели территориальных избирательных комиссий края |
| 2.9 | Сбор информации о рассмотрении избирательными комиссиями избирательных споров, оказание избирательным комиссиям необходимой правовой консультативной помощи | Весь период | О.Ю. Машков, территориально–правовой отдел аппарата ИКХК |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | 11 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов) 21 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов | В.В. Агуленко, М.М. Черемных, Г.Ю. Ян |
| 3.2 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Хабаровского края информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Г.Ю. Ян |
| 3.3 | Проведение пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий по вопросам подготовки выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Г.К. Накушнов, В.В. Агуленко, О.Ю. Машков члены ИКХК |
| 3.4 | Разработка и изготовление методических пособий, памяток для организаторов и участников избирательной кампании, избирателей | Весь период | В.В. Агуленко, О.Ю. Машков, члены ИКХК, работники аппарата ИКХК |
| 3.5 | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах Избирательной комиссии Хабаровского края, нижестоящих избирательных комиссий | Весь период | М.М. Черемных, Г.Ю. Ян, председатели территориальных избирательных комиссий |
| 3.6 | Подготовка к изданию специального выпуска журнала «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края» «Выборы в органы местного самоуправления. Электоральная статистика» | Декабрь 2015 года | О.Ю. Машков, члены ИКХК, работники аппарата ИКХК |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 17 сентября 2015 года | В.В. Агуленко, Г.Ю. Ян |